# 嵩山成长之关于打造“小灶台”式

# 精准学生成长中心的立项报告（一期）

# 一、项目背景与市场需求

随着社会发展进程加快，家庭对教育的重视程度持续攀升，校外托管服务的市场需求呈现出日益增长且精细化的显著趋势。传统托班仅聚焦于“基础看管”与“作业简单督促”的单一服务模式，已远远无法匹配当下家长的核心诉求。现代家长不仅希望孩子在校外时间能够得到妥善、细致的照料，更迫切期待孩子能在托管期间实现个性化成长、良好习惯养成以及学业能力的实质性提升。

本项目精准洞察市场痛点，致力于打造以“精准托管”为核心，集生活照料、学业辅导、素质拓展、成长追踪于一体的高端学生成长中心，全面满足家长对 “优质托管” 的深层期待，填补高端精细化托管市场的供给缺口。

# 二、项目核心目标

- 核心价值呈现：通过全流程、多维度的成长记录与反馈，让家长清晰、直观地看到孩子在托班的每一点成长与变化，进而高度认可服务价值，建立极强的信任感与忠诚度，实现从“放心”到“信赖”的升级。

- 品牌形象塑造：依托专业化、精细化、数字化的服务体系，塑造托班“科学托管、精准育人”的强势品牌标签，显著提升品牌影响力与市场核心竞争力，树立行业内专业、用心的高端品牌形象。

- 业务模式升级：推动托班业务从传统“大锅饭”模式向“小灶台”精准模式全面转型，实现对每位学生的个性化关注与定制化服务，确保学生“学有所长，日有所进”。

- 加盟模式构建：打造可复制、标准化的运营与服务体系，为未来品牌扩张与加盟模式推广奠定坚实基础，吸引更多机构加入，扩大品牌市场覆盖范围。

# 三、项目核心特色

为高效达成上述目标，本项目将围绕以下核心维度进行重点建设与落地实施：

- 精细化日常管理与透明化反馈

  - 生活环节：针对午餐等核心生活场景，详细记录孩子的就餐情况用餐礼仪及精神状态，通过图文、短视频等形式向家长实时反馈，彰显无微不至的人文关怀。

  - 作业环节：借助人工智能批改，辅助学生高效完成作业，快速精准诊断知识薄弱点，自动生成个性化学习报告，让学生复习更具针对性，同时让家长清晰看到孩子的提分过程与学业进步轨迹。

- 多元化课程体系与精准化评价（增值服务）

  - 课程布局：在基础托管服务之外，构建多元化增值课程体系，涵盖思维训练、英语提升、书法训练、高效阅读、作文提升、专注力训练等核心课程，满足学生多维度能力发展需求。

  - 实时评价：每位教师需在每节课后，对学生的课堂表现进行及时、具体、正向的精准评价，评价维度包括专注度、参与度、进步点、技能掌握情况等，评价结果通过系统实时记录并同步至家长端。

- 数智化成长档案与家校共育平台

  - 电子档案：为每位学生建立专属电子成长档案，全面整合日常表现、作业完成情况、课程评价、测评结果、奖惩记录等所有相关数据，形成完整、连贯的成长轨迹。

  - 家校互通：开发家长端小程序与公众号关联功能，家长可通过扫码或登录账号，随时查看孩子的每日动态、老师评语、成长报告、作业情况、就餐信息等，让孩子的进步“看得见、摸得着”，极大增强家长的参与感和安全感。

- 科学化测评与个性化提升计划（增值服务）

  - 精准测评：通过专业学习力测评（涵盖专注力、记忆力、逻辑思维能力等维度）结合日常学业数据深度分析，科学评估每个孩子的学习特质、优势领域与短板环节。

  - 定制方案：基于测评数据与分析结果，为每个孩子量身定制专属学科提升计划和专注力训练方案，真正实现“一人一案”，针对性培养核心学习力，确保托管服务的实际效果。

- 功能规划说明

## （一）教师端功能

- 签到签退

- 使用手动点名或一键拍照点名功能，完成学生每日签到签退，系统自动记录并同步。

- 作业批改

- 上传学生作业图片、进行在线批改、打分、撰写点评，系统生成错题本。

- 素养课程

- 记录学生课程参与情况、专注度、技能掌握进度，完成课程评价并同步至家长端及学生成长档案。

- 积分管理

- 通过手机或者PAD为表现优秀的学生进行评价，系统自动累计积分。

- 成长档案

- 定期生成学生每日、月度、学期成长总结，编辑完善后，推送至家长端。

赋能教师：将老师从繁琐的记录与重复沟通中解放出来，聚焦于教学与关怀。标准化、结构化的评价体系引导老师进行专业观察，提升其教学评估能力。工具化的支持使老师能轻松提供高品质服务，获得家长认可与职业成就感。

## （二）家长端功能

- 签到签退

- 实时查看孩子的到托时间、离托时间，清晰掌握孩子每日托管行程，保障出行安全。

- 每日就餐

  - 就餐查看：通过图片、视频形式查看每日菜单及孩子就餐情况反馈等；

  - 日常表现：查看孩子在托管期间的行为习惯、人际交往、精神状态等方面的记录与老师点评。

- 作业情况

  - 作业情况：查看孩子作业完成进度、作业批改结果、老师的详细点评与打分，以及生成的错题本，便于家长辅助孩子复习；

  - 课程表现：查看孩子在各类增值课程中的参与度、专注度、技能掌握情况及老师的针对性评价。

- 成长档案

- 随时访问孩子的电子成长档案，包含每日总结、月度总结、学期总结，全面了解孩子在托管期间的成长变化、进步轨迹及待提升方向。

- 成长积分

  - 积分查询：实时查看孩子积分获得情况：孩子通过良好表现（如按时完成作业、积极参与课程、遵守纪律等）获得老师的点评；

  - 兑换中心：可使用积分兑换托管服务优惠券、素质拓展课程体验券、学习文具等礼品。

- 我的缴费

- 通过小程序内的缴费码，直接扫码完成托管费用、增值课程费用的续费缴纳，支持多种支付方式，便捷高效，且可查看历史缴费记录。

- 消息通知

- 接收老师发送的日常反馈、评价信息、成长报告推送，以及机构发布的活动通知、重要公告等。

- 赋能家长：将“看不见的照顾”变为“看得见的成长”，极大缓解信息焦虑，建立深度信任。积分体系让家庭教育与机构教育同频，激发孩子主动性。便捷的在线服务提升满意度和粘性。

## （三）机构管理端功能

- 基础管理功能

  - 门店管理：维护门店形象展示信息、运营状态等基础数据；

  - 班级管理：进行班级创建、学生分班、班级信息维护等操作；

  - 老师管理：实现教师信息备案、岗位职责分配、工作绩效统计等功能；

  - 学生管理：记录学生基础信息、入学档案等，关联学生电子成长档案。

- 学员签到管理

  - 管理员可查看各班级的签到签退情况，一键导出数据详情

- 作业管理

  - 班级作业完成查看：管理员可以查看各班级学生的完成情况，支持一键导出；

  - 学生错题本：管理者可以根据学生名单，查看学生的做题本，支持导出错题本

- 课程管理

  - 课程设置：维护基础托管及增值课程（学习力训练、思维训练、语言训练、书法训练等）的课程大纲、上课时间、师资分配等；

  - 课程评价：提供标准化评价模板，方便老师快速、规范地记录学生课程表现。

- 生活管理

  - 每日菜单管理：厨房管理人员可上传每日菜单的图片、视频及营养搭配说明，同步至家长端；

  - 学生生活记录：老师记录学生就餐、休息等生活环节情况，形成生活反馈。

- 成长档案管理

- 系统自动整合学生各类数据，生成每日、月度、学期总结，老师可编辑完善后推送至家长端，同时留存机构内部存档。

- 缴费与财务监管

  - 缴费码生成：为每位学生生成专属缴费码，关联机构账户；

  - 资金监管：实时查看缴费记录、资金到账情况，进行财务数据统计与分析；

  - 支持与区域政府监管平台对接，实现资金监管数据同步。

- 加盟管理

- 提供标准化运营模式、课程体系、管理系统的输出支持，为加盟机构提供资质审核、备案指导、运营培训等服务。

- 数据驾驶仓

- 实时展示加盟机构的托管学生数量、机构分布情况、、资金流转情况等核心指标，便于机构管理层实时掌握运营状态。

赋能管理机构：实现流程标准化、运营数据化、管理可视化。“数据驾驶舱”让管理者心中有“数”，决策有据。加盟管理模块将成功的托管模式转化为可复制的产品，为机构从“运营者”向“模式输出者”转型提供核心武器，构建品牌护城河。

## （四）政府监管端功能

- 备案管理

  - 机构备案：完成机构资质、消防安全认证等相关备案信息的录入与更新；

  - 教师备案：上传教师资质证明、从业资格证书等备案材料；

  - 对接区域政府监管要求，确保备案信息合规可查。

  - 对区域机构的收费情况进行监管查看

- 数据驾驶仓

- 实时展示区域内托管学生数量、机构分布情况、安全管理数据、资金流转情况等核心指标，便于机构管理层及区域监管部门实时掌握运营状态。

# 五、实施计划

本项目计划分三阶段稳步推进，确保服务质量与系统稳定性：

- 第一阶段（试点期：1-2个月）：开发最小可行产品，核心实现“老师评价-家长查看”“基础签到签退”“作业批改”等核心功能。选取1-2个班级进行试点运营，广泛收集家长、老师的使用反馈，持续打磨流程、优化系统功能。

- 第二阶段（推广期：2-3个月）：完成系统优化迭代后，在全托班范围内全面推广使用，将所有核心功能纳入标准服务流程，强制要求全体老师严格执行。同时通过家长会、线上宣传、手册讲解等方式，向所有家长全面介绍系统功能与使用方法，确保家长熟练操作。

- 第三阶段（增值期：3个月后）：基于前期积累的学生成长数据、学业数据，开发“学情报告”和“精准推荐”功能，正式启动增值服务推广。依托数据支持向家长推荐个性化的“精准托”增值课程，将基础托管流量转化为高利润课程收入；同时完善加盟服务体系，启动加盟推广工作。

# 六、第一阶段项目预算

| 预算项目 | 具体内容 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统开发费用 | 家长端小程序开发、机构管理端系统开发、教师端功能开发、 | 50000 | 包含需求调研、UI 设计、程序开发、系统测试等全流程费用 |
| 运营维护费用 | 系统日常运维、服务器租赁、技术故障排查与修复、功能迭代升级（首年） | 5000 | 保障系统长期稳定运行 |
| 备案、认证以及识别相关的大模型费用 | 网站、小程序认证等费用 | 5000 | 保证开发的正常推进 |
| 总预算 | - | 60000 | - |

# 七、预期成果与效益

- 家长端：家长满意度与续费率将实现显著提升，通过透明化反馈与精准化服务，彻底解决家长的信息焦虑，使其从“放心托管”转变为“深度信赖”，并乐于主动进行口碑传播，为机构带来自然流量增长。

- 机构端：形成“数字化 + 精准化 + 个性化”的独特市场竞争壁垒，品牌差异化优势突出，有效提升客单价与整体营收能力；积累的学生成长数据、学业数据将成为未来开发新产品、优化服务的核心资产；标准化的运营体系将支撑加盟模式快速复制，扩大品牌规模与市场影响力。

- 行业端：为校外托管行业树立精细化、数字化转型的标杆，推动行业从传统粗放式服务向高端精准化服务升级，引领行业发展新方向。

# 八、总结

本项目并非简单的托管服务升级，而是一次“以客户（家长与学生）为中心” 的服务理念重塑、数字化转型与商业模式创新。通过精细化过程管理、数字化透明反馈、个性化内容交付、标准化体系构建，不仅彻底解决家长的信息焦虑与核心诉求，让家长成为孩子成长过程的见证者和合伙人，更构建了可复制、高盈利、强竞争力的运营模式。

此举将有力推动机构托管业务迈向高质量、高价值、规模化发展的新阶段，同时为校外托管行业的升级迭代提供实践样本，具有显著的经济价值与行业意义。

附件：第一阶段开发功能明细：

| 端口 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 教师端 | 签到签退 | 手动点名，完成学生每日签到签退，系统自动记录并同步。 |
|  | 作业批改 | - 上传学生作业图片、进行在线批改、打分、撰写点评 |
|  | 积分管理 | 通过手机或者PAD为表现优秀的学生进行评价，系统自动累计积分 |
|  | 我的 | - 班级管理。老师可以维护和管理班级的学生信息 - 基本设置：修改密码 |
| 家长端 | 签到签退 | - 实时查看孩子的到托时间、离托时间，清晰掌握孩子每日托管行程，保障出行安全。 |
|  | 每日菜单 | 通过图片、视频形式查看每日菜单及孩子就餐情况反馈等 |
|  | 作业情况 | - 查看孩子作业完成进度、作业批改结果、老师的详细点评与打分，以及生成的错题本，便于家长辅助孩子复习； |
|  | 成长积分 | 实时查看孩子积分获得情况：孩子通过良好表现（如按时完成作业、积极参与课程、遵守纪律等）获得老师的点评； |
| 机构管理 | 基础管理 | - 门店管理：维护门店形象展示信息 - 班级管理：进行班级创建、学生分班、班级信息维护等操作； - 老师管理：岗位职责分配 学生管理：记录学生基础信息、入学基本档案等 |
|  | 学员签到管理 | - 1、能够配置机构自己的签到类目和机制 - 2、管理员可查看各班级的签到签退情况，一键导出数据详情 |
|  | 作业管理 | - 班级作业完成查看：管理员可以查看各班级学生的完成情况，支持一键导出； |
|  | 生活管理 | 管理员可以在后台看到每天的菜谱以及菜品情况 |